## 1. Istruzioni
Checklist per il riesame della progettazione
ISO 9001 § 8.3.4 — strumento operativo in 10 fogli
A CHI SERVE
Questo template è pensato per quality manager, responsabili sistemi di gestione integrati, progettisti, project manager e auditor che devono organizzare o supervisionare il riesame della progettazione in contesti certificati ISO 9001 (estensioni a ISO 13485, IATF 16949, AS9100).
STRUTTURA DEL FILE
Foglio 2 — Entry & Exit Criteria → definisci cosa serve per tenere la review e cosa serve per chiuderla positivamente
Foglio 3 — Agenda time-boxed → template di agenda da 2-3 ore con tempistiche proporzionate per ogni blocco
Foglio 4 — Matrice RACI → chi fa cosa nella review (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
Foglio 5 — Requisiti ISO 9001 → checklist di conformità ai punti 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 e 6.3
Foglio 6 — Domande socratiche → le 30+ domande da tenere in agenda per evitare un riesame superficiale
Foglio 7 — Pre-mortem → protocollo operativo di Gary Klein per immaginare il fallimento prima che accada
Foglio 8 — Red Cell Memo → template per il report del red team esterno al progetto (metodo Zenko)
Foglio 9 — Action Items → tracker delle azioni con owner singolo, deadline, escalation automatica
Foglio 10 — Indicatori & Verbale → KPI di efficacia del riesame (DRE, Phase Containment) + verbale ALCOA+
COME USARLO
1. Usa il file come base di partenza: duplicalo per ogni progetto o riesame di fase
2. Compila i fogli 2, 3 e 4 PRIMA di convocare la riunione (la compilazione è già parte del riesame)
3. Distribuisci il file completo (con i fogli 2-4-5 compilati) ai partecipanti almeno 5 giorni prima
4. Durante la riunione, compila i fogli 6-9 in tempo reale con la condivisione dello schermo
5. Dopo la riunione, chiudi il verbale nel foglio 10 e archivia il file
6. I campi in [CORSIVO GIALLO] sono quelli da compilare; quelli in grigio sono spiegazioni
PRINCIPI DI BASE DEL RIESAME (da ricordare sempre)
RIESAME ≠ VERIFICA ≠ VALIDAZIONE: sono tre attività distinte (ISO 9000 § 3.11.2, 3.8.12, 3.8.13)
REGOLA DEI 7: oltre 7 decision-maker l'efficacia decisionale crolla del 10% per ogni persona in più
UNO SGUARDO FRESCO: almeno un reviewer deve essere esterno al progetto
MAI INVERTIRE L'ONERE DELLA PROVA: «dimostra che è sicuro», non «dimostra che è insicuro» (lezione Challenger)
OGNI MODIFICA RICHIEDE UN NUOVO RIESAME: § 8.3.6 ISO 9001 (lezione Hyatt Regency, Therac-25, 737 MAX)
ALCOA+: ogni record deve essere Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate
Checklist sviluppata da Stefania Cordiani per www.qualitiamo.com — maggio 2026 — articolo di riferimento: «Riesame della progettazione: il paragrafo 8.3.4 della ISO 9001 spiegato come non te l'ha mai spiegato nessuno»

## 2. Entry & Exit Criteria
Criteri in ingresso e in uscita
Senza entry criteria soddisfatti, la riunione si rinvia. Senza exit criteria soddisfatti, non si chiude la review.
ANAGRAFICA PROGETTO
Codice progetto
Nome progetto / prodotto
Fase di riesame (PDR / CDR / FRR / altro)
Data del riesame di progetto programmata
Responsabile del riesame
Project Manager
Responsabile qualità
ENTRY CRITERIA (da verificare PRIMA della riunione)
Criterio | Stato | Note / Evidenze
Pacchetto di documenti distribuito ai partecipanti almeno 5 giorni lavorativi prima
Tutti gli input della progettazione (§ 8.3.3) disponibili e aggiornati
FMEA aggiornata e distribuita
FTA completata per item a sicurezza critica (se applicabile)
Registro dei rischi di progetto aggiornato
Stato di chiusura delle azioni del riesame precedente verificato
Requisiti normativi applicabili identificati (ISO 9001 + norme settoriali)
Almeno un partecipante esterno al progetto confermato
Ordine del giorno distribuito (max 2-3 ore incluse pause)
Partecipanti entro la regola dei 7 confermati
Exit criteria definiti ed esplicitati in agenda
Sala / link remoto / strumento di collaborazione digitale testato
TOTALE ENTRY CRITERIA OK (minimo richiesto per procedere: 100%) | 0/0
EXIT CRITERIA (da verificare PRIMA di chiudere la riunione)
Criterio | Stato | Note / Evidenze
Tutti i punti in agenda sono stati discussi e verbalizzati
Ogni difetto/rischio identificato ha un ID, un responsabile e una deadline
Decisione esplicita registrata (Approvato / Approvato con azioni / Rilavorazione del progetto / Respinto)
Razionale della decisione documentato con riferimenti oggettivi
Tabella delle azioni aggiornata e condivisa con i partecipanti
Registro dei rischi di progetto aggiornato con gli esiti
Verbale consolidato e confermato in-meeting prima di sciogliere la riunione
Archiviazione
Data del prossimo riesame (se applicabile) concordata
TOTALE EXIT CRITERIA OK (minimo richiesto per chiudere: 100%) | 0/0

## 3. Agenda
Ordine del giorno per riesame di progetto (riferimento)
Durata totale: 2h 30' (150 minuti). Oltre le 3 ore, l'attenzione crolla e le decisioni peggiorano.
Min | Argomento | Owner | Output atteso
15' | Apertura e verifica dei criteri in ingresso | Responsabile | Go / No-Go per procedere
15' | Stato del progetto e chiusura delle azioni precedenti | Project Manager | Tabella azioni precedenti aggiornata
25' | Requisiti e tracciabilità (input → output) | System Engineer | Matrice di tracciabilità verificata
30' | Design di dettaglio — presentazione | Lead Designer | Scelte di design documentate
25' | Rischi e affidabilità | Reliability Eng. | Rischi residui identificati
20' | V&V — stato del DVP&R | Test Manager | Gap test identificati
10' | PAUSA | — | —
15' | Produzione, supply chain | Industrial Eng. | Fattibilità produttiva confermata
10' | Costi e programmazione — verifica obiettivi | Project Manager | Scostamenti documentati
15' | Pre-mortem strutturato (vedi foglio 7) | Facilitatore | Lista rischi futuri scritti
15' | Red Team challenge (vedi foglio 8) | Red Team | Red Cell memo condiviso
10' | Consolidamento delle azioni | Chi registra | Action table finalizzata
10' | Decisione Go / Conditional Go / No-Go | Responsabile | Decisione documentata
5' | Chiusura e verifica dei criteri in uscita | Responsabile | Verbale confermato in-meeting
NOTA: Per review più leggere (Preliminary Design Review, riesame di modifica § 8.3.6) comprimi i blocchi mantenendo la proporzione e aggiungendo sempre pre-mortem e Red Cell, che sono i veri differenziali qualitativi.

## 4. RACI
Matrice RACI del riesame della progettazione
R=Responsible (esegue), A=Accountable (UNICO owner, max 1 per riga), C=Consulted (interpellato prima), I=Informed (informato dopo)
Attività / Deliverable | Responsabile | Project Mgr | Lead Designer | Quality Mgr | System Eng. | Red Team | Sponsor
Convocazione del riesame e invito partecipanti | A | R | I | C | I | I | I
Preparazione pacchetto documenti | I | A | R | C | R | I | I
Distribuzione documenti 5 gg prima | R | A | C | I | I | I | I
Verifica criteri in ingresso | A | R | C | C | C | I | I
Conduzione della riunione | A | R | C | C | C | C | I
Critica delle assunzioni relative alla progettazione | A | I | C | C | C | R | I
Redazione del verbale | A | C | C | R | C | I | I
Decisione finale | R | C | C | C | C | C | A
Assegnazione azioni | A | R | C | C | I | I | I
Follow-up delle azioni aperte | I | A | R | C | I | I | I
Archiviazione registrazioni | I | C | I | A | I | I | I
Azioni in ritardo | I | R | I | C | I | I | A
Legenda colori: | R - Responsible | A - Accountable | C - Consulted | I - Informed
REGOLA D'ORO: per ogni riga, UNA SOLA cella con 'A'. Se hai due 'A' hai zero 'A'. La ambiguità di accountability è il killer numero uno delle azioni correttive.

## 5. Requisiti ISO 9001
Checklist di conformità ISO 9001 (§ 8.3 e § 6.3)
Ogni punto della norma tradotto in domanda operativa. Se non sai rispondere, il riesame è formalmente incompleto.
Punto norma | Domanda operativa | Stato | Evidenza / Note
8.3.2 a) | Hai definito natura, durata e complessità delle attività di progettazione?
8.3.2 b) | Hai definito le fasi del processo, inclusi i riesami applicabili?
8.3.2 c) | Hai definito attività di verifica e di validazione richieste?
8.3.2 d) | Hai definito responsabilità e autorità di chi partecipa alla progettazione?
8.3.2 e) | Hai identificato i bisogni di risorse interne ed esterne?
8.3.2 f) | Hai stabilito come controllare le interfacce tra le persone coinvolte?
8.3.3 a) | Hai raccolto i requisiti funzionali e prestazionali del prodotto/servizio?
8.3.3 b) | Hai considerato l'esperienza da attività di progettazione simili precedenti?
8.3.3 c) | Hai identificato i requisiti cogenti (leggi, regolamenti) applicabili?
8.3.3 d) | Hai identificato gli standard e i codici che l'organizzazione si è impegnata a rispettare?
8.3.3 e) | Hai considerato le potenziali conseguenze di un fallimento del design?
8.3.4 a) | Hai definito i risultati attesi dalle attività di progettazione?
8.3.4 b) | Stai conducendo RIESAMI per valutare l'abilità dei risultati a soddisfare i requisiti?
8.3.4 c) | Stai conducendo VERIFICHE per assicurare che gli output soddisfino gli input?
8.3.4 d) | Stai conducendo VALIDAZIONI per assicurare l'adeguatezza all'uso previsto?
8.3.4 e) | Stai intraprendendo le azioni necessarie sui problemi determinati nei riesami?
8.3.4 f) | Stai conservando le informazioni documentate di tutte queste attività?
8.3.5 a) | Gli output soddisfano i requisiti di input?
8.3.5 b) | Gli output sono adeguati per i processi successivi di erogazione?
8.3.5 c) | Includono o fanno riferimento ai requisiti di monitoraggio e misurazione?
8.3.5 d) | Specificano le caratteristiche del prodotto per un uso previsto sicuro e appropriato?
8.3.6 | Le modifiche alla progettazione sono identificate, riesaminate e controllate con lo STESSO rigore del design originario? (lezione Hyatt Regency, 737 MAX, Therac-25)
6.3 a) | Hai considerato scopo e potenziali conseguenze delle modifiche al sistema?
6.3 b) | Hai considerato l'integrità del sistema di gestione dopo la modifica?
6.3 c) | Hai verificato la disponibilità delle risorse necessarie alla modifica?
6.3 d) | Hai allocato o riallocato responsabilità e autorità?
SINTESI
| Conformità: | 0/0 | (OK / applicabili)

## 6. Domande socratiche
30+ domande per evitare un riesame superficiale
Classificazione Paul-Elder (Foundation for Critical Thinking). Usa almeno una domanda per categoria in ogni riesame.
Domanda | Usata? | Risposta / Spunti emersi
1. CHIARIMENTO
Cosa intendiamo esattamente con «questo progetto funziona»? Quale metrica?
Puoi darmi un esempio concreto del caso d'uso che stiamo ottimizzando?
Come si collega questo a ciò che abbiamo detto nel riesame precedente?
2. ASSUNZIONI
Cosa stiamo dando per scontato in questo design?
Quali vincoli abbiamo ereditato dal progetto precedente senza rimetterli in discussione?
Se il cliente tipo cambiasse fascia d'età / uso / contesto, il design reggerebbe?
3. RAGIONI ED EVIDENZE
Quale evidenza oggettiva sostiene questa scelta di design?
I dati di test sono significativi statisticamente o è una singola prova?
Chi è stato l'autore dell'analisi e ha avuto conflitti di interesse?
Quale evidenza ci farebbe cambiare idea? (contro il confirmation bias)
4. PROSPETTIVE ALTERNATIVE
Come vedrebbe questo design un concorrente? Cosa attaccherebbe?
Come lo vedrebbe un operatore di produzione? E uno di manutenzione?
Se partissimo oggi da zero con le informazioni attuali, faremmo questo investimento? (sunk cost check)
C'è un'alternativa che non abbiamo considerato perché troppo ovvia o troppo radicale?
5. CONSEGUENZE E IMPLICAZIONI
Cosa succede se il componente X fallisce nel worst case?
Quali effetti a cascata ha questa scelta sulla supply chain?
Come cambia il profilo di rischio nei 5 anni di vita utile?
Quali sono le implicazioni regolatorie non ancora valutate?
6. META-DOMANDA
Stiamo davvero rispondendo alla domanda giusta?
Perché ci stiamo ponendo questa domanda adesso e non sei mesi fa?
Chi NON è in questa stanza e dovrebbe esserci?
7. ANTI-BIAS SPECIFICHE (Kahneman)
ANCHORING — La prima stima proposta ha influenzato tutte le successive?
PLANNING FALLACY — La nostra stima di tempo è basata su dati storici di progetti simili (outside view)?
OVERCONFIDENCE — Qual è il nostro intervallo di confidenza al 90% sulla data di lancio?
GROUPTHINK — C'è qualcuno che dissente genuinamente e non si è espresso?
NORMALIZATION OF DEVIANCE — Quali deroghe stiamo accettando come normali che sei mesi fa ci sarebbero sembrate inaccettabili?

## 7. Pre-mortem
Pre-mortem (metodo Gary Klein, HBR 2007)
Immagina che siamo tra un anno. Il progetto è stato un disastro. Scrivi la storia del disastro.
PROTOCOLLO OPERATIVO
1. Il facilitatore annuncia lo scenario (usa frase esatta del box sopra)
2. Ogni partecipante scrive in SILENZIO e INDIVIDUALMENTE per 5-10 minuti (mai discussione anticipata — evita anchoring)
Ciascuno legge UNA causa alla volta, chi registra la trascrive qui sotto
4. Si prosegue finché la lista non è esaurita (nessuno ha più cause da aggiungere)
5. Si raggruppano le cause simili e si vota l'impatto (Alto/Medio/Basso) e la probabilità (Alta/Media/Bassa)
6. Le cause in quadrante Alto-Alto diventano automaticamente input per FMEA e registro dei rischi
CAUSE IDENTIFICATE
# | Categoria | Causa ipotizzata del fallimento | Impatto | Probabilità
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 8. Red Cell Memo
Red Team Memo (metodo Micah Zenko, 2015)
Documento separato dal verbale ordinario. Non richiede approvazione: documenta le vulnerabilità identificate.
Progetto / Fase oggetto della valutazione
Data della sessione
Composizione del Red Team | (min 2 persone esterne al progetto, no reporting line al PM)
Sponsor esecutivo del Red Team | (chi protegge istituzionalmente il dissenso)
1. ASSUNZIONI CHIAVE SFIDATE | Quali assunzioni del team di progetto abbiamo messo in discussione?
2. MIRROR-IMAGING IDENTIFICATO | Stiamo proiettando il nostro modo di pensare sul cliente / utente / avversario?
3. SINGLE POINT OF FAILURE NON ANALIZZATI | Quali dipendenze singole possono far crollare l'intero sistema?
4. SCENARI AVVERSI PLAUSIBILI | Cosa farebbe un utente malevolo / un concorrente aggressivo / un regolatore ostile?
5. GAP NEL REGISTRO DEI RISCHI DI PROGETTO | Quali rischi il team ha sottostimato o ignorato?
6. BIAS COGNITIVI RILEVATI IN RIUNIONE | Anchoring, confirmation bias, sunk cost, overconfidence, groupthink?
7. RACCOMANDAZIONI DEL RED TEAM | (max 3-5 raccomandazioni prioritarie)
FIRMA DEL RED TEAM LEAD
DATA
DESTINATARI | (responsabile, sponsor, project manager, QA)
PRINCIPIO GUIDA (Zenko): il Red Team non serve per bloccare il progetto ma per rendere visibili le vulnerabilità al decisore finale che resta libero di procedere consapevolmente.

## 9. Action Items
Tracker delle azioni
Ogni azione ha UN solo responsabile (persona, non reparto)
ID | Descrizione azione | Responsabile | Deadline | Priorità | Criterio di verifica | Stato | Se in ritardo?
AI-001
AI-002
AI-003
AI-004
AI-005
AI-006
AI-007
AI-008
AI-009
AI-010
AI-011
AI-012
AI-013
AI-014
AI-015
AI-016
AI-017
AI-018
AI-019
AI-020
AI-021
AI-022
AI-023
AI-024
AI-025
SINTESI
Aperte | 0 | In corso | 0 | Chiuse | 0 | Ritardate | 0
% Completamento | 0%
Formulas:
Se in ritardo? = IF(AND([Stato]="Ritardata",ISNUMBER([Deadline])),IF(TODAY()-[Deadline]>10,"→ Sponsor",IF(TODAY()-[Deadline]>5,"→ PM","OK")),"")

## 10. Metriche & Verbale
Indicatori di efficacia + Verbale finale
METRICHE DI EFFICACIA DEL RIESAME
KPI | Valore | Benchmark / Target
Defect Removal Efficiency (DRE) |  | Best-in-class >95%, media ~85% (Capers Jones)
Phase Containment Effectiveness (PCE) |  | Benchmark Motorola ≥70%
Numero difetti identificati nel riesame |  | Benchmark interno da storicizzare
Rework ratio (ore rework / ore totali) |  | Target <10%
First-pass yield al PPAP / lancio |  | Target >95% in automotive
Numero action items generati |  | Indicatore di rigore
% action items chiuse entro deadline |  | Target >90%
Durata della review (minuti) |  | Target 120-180
Numero partecipanti decisionali |  | Max 7 (Rule of Seven, Bain)
Review esterni / totali |  | Almeno 1 fresh eyes esterno
VERBALE FINALE (conforme ai principi ALCOA+)
A-L-C-O-A+: Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate, Complete, Consistent, Enduring, Available
Codice review
Data e ora inizio / fine
Luogo / piattaforma
Chair
Recorder
Partecipanti (nome, ruolo, firma)
Osservatori presenti
Entry criteria — esito | (OK / KO + riferimento foglio 2)
Documenti di input presentati
Temi principali discussi
Difetti / rischi identificati | (riferimento foglio 9)
Red Team Memo allegato? | (Sì/No — se sì, riferimento foglio 8)
Output del pre-mortem | (riferimento foglio 7)
DECISIONE | (Approved / Approved with AI / Rework required / Rejected)
Perché si è presa la decisione
Exit criteria — esito | (OK / KO + riferimento foglio 2)
Data del prossimo riesame
Firma del responsabile
Firma del Project Manager
Firma del Quality Manager
Codice archiviazione